## Shally Process Open Issue Table
Shally Process Open Issue Table |  |  |  | 업무 산출물은 업무 카테고리 별로 아사나에 정리해서 업로드합니다.
주 담당자 | 부 담당자 | 업무 카테고리 | issue | 상태 (업데이트날짜, 업데이트내용, 작업상태, 작업담당자를 기입) | 마감일자 | 결과(성취도) 진행예정, 진행중, 완료
제임스 | 웅 | 개발 | 코드 리뷰의 필요성 계약 대금 전액 지불로 인한 더리얼컴퍼니 개발팀의 우려(소스코드를 실시간 공개할 시 쉘리가 자체개발한 뒤 대금 미지급과 이탈) 해소 소스코드 공개 및 sql password 요구, 프로세스 확인 요청 개발과 유지보수에 필요한 사항 정리한 뒤 개발팀에 요구. | 2020-03-16/ 플로우를 통해 박상준님께 요청/ 답변대기중/ 제임스 | 2020-03-16 | 진행중
웅 | 아서, 피터 | 기획 | 필수적인 도움말 확인 및 작성 1. 물건 등록 제한 물품 리스트 2. 물건 등록시 수익금에 대한 안내 | 2020-03-07 /수령 완료 버튼, 반납완료 버튼 도움말 추가/ 작업완료 / 피터 | 2020-03-19 | 진행중
웅 | 피터, 제임스, 아서 | 기획 | 대여 승인 이후 대여 취소 관련 안내문구 작성 1. 취소수수료 안내 (이메일) To. (주니, 받니) 2. 대여 취소 알림. (카카오톡 알림톡) To.(주니, 받니) 3. 의무제도로 인한 정보 알림 서비스 체크 | 2020-03-20/ 알림문구 개수 축소 / 작업완료/ 피터, 웅 2020-03-23/ 알림문구 작성/ 진행중 / 웅 | 2020-03-19 | 진행중
기획
디자인
피터 | 웅,아서 | 마케팅 | 1. 동아리, 센터 등에 제시할 혜택 : 수수료 절감 2. 상세제안서 따로 작성해야하는지 : FAQ와 보증 관련해서 자세히 설명하는 상세제안서를 따로 만들어서 상대방이 요구할 때, 제시하는 방안에 대해 | 2020-03-16 / 회의 완료 후 알렉스넷에 마케팅 진행사항 이메일 공유 및 마케팅 코칭 요청/ 답변대기중 / 웅 2020-03-20 / 와이즈플래닛컴퍼니 미팅 / 진행완료 / 웅, 피터 2020-03-23 / 미팅 정리한 내용 알렉스넷에 공유 / 진행예정 / 웅 | 2020-03-20 | 진행중
법무
피터 | 웅 | 재무 | 성과급 입금 지연 | 2020-03-19/은행문의예정 2020-03-20 / 은행방문하여 변경완료/ 진행완료 /웅 | 2020-03-20 | 진행중
웅 | 피터 | 지원사업 | ‘20년 지역기반 로컬크리에이터 활성화 지원」 사업 (예비)창업가 지원 http://me2.do/GIjKlCoU | 2020-03-16 / 로컬크리에이터 활성화 지원사업 알렉스넷에 작성 의사 통보 / 작성 예정 / 웅 | 2020-03-26 17:00 | 진행중
피터 |  | 행정 | 별지 날인본 송부 |  | 2020-03-19 | 완료
웅 | 피터, 아서, 제임스 | 기획 | 반응형 웹 기획_ 웹사이트상 미반영된 부분, 와이어프레임상 문제되는 부분 수정 | 2020-03-19 /더리얼컴퍼니 정선화 이사와 통화 예정 (1.승인 이후 취소 버튼 디자인 확인, 전체적인 개발사항 확인하는 미팅요청) / 3월 19일 오전 중 유선 요청할 예정/ 웅 | 2020-03-19 | 진행예정
아서 | 웅 | 법무 | 상표권 출원에 대한 부분은 회피할 수 있는 방안 전문가와 상담

## Shally Customer service Open Is
Shally Customer service Open Issue Table
고객 분류 | 업무 카테고리 | 문제 발생 경로 | 문제 발견자 | 문제사항 | 문제 내용 | (Issue) date | 개선방안 | 담당 부서 | 결과(성취도) 진행예정, 진행중, 완료
개인 | 반응형 웹 디자인 | shally.co.kr 지인 테스트 | 웅 | 메인 화면 이미지 화질 저하 | 예쁘고 심플한데, 메인화면 물건 이미지 화질이 좋지 않다고 함. 상세페이지 화질은 좋다. | 2020.03.14 | 1. 더리얼컴퍼니 확인 및 수정요청 | 개발팀 | 진행중
개인 | 반응형 웹 디자인 | shally.co.kr 지인 테스트 | 웅 | 가이드북 부재로 인한 이탈 | 처음 사이트 메인페이지에 들어오면 어디에 맡겨야하고 언제 받아야하는지 알기가 어렵다. 무슨 서비스인지 인지를 못하기 때문에 이탈할 것 같다. | 2020.03.14 | 1. 쉘리 서비스 안내문 작성 2. 고객이 알아야할 쉘리 주요 사항 정리 | 기획팀, 개발팀 | 진행중
기업
동아리